**Сводный план приоритетного проекта**

 **«Молодежь как стратегический ресурс развития региона»**

Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Министр по делам молодежи Республики Дагестан – Гаджиев Арсен Русланович |
| Администратор проекта | Гаджиев Ислам Магомедович, консультант отдела по работе со студенческой и трудящейся молодежью – руководитель «проектного офиса» министерства по делам молодежи Республики Дагестан |
| Разработчик сводного плана | Гаджиев Ислам Магомедович, консультант отдела по работе со студенческой и трудящейся молодежью – руководитель «проектного офиса» министерства по делам молодежи Республики Дагестан |

1. План приоритетного проекта по контрольным точкам

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеконтрольной точки | Срок | Вид документаи (или результат) | Ответственныйисполнитель | Уровеньконтроля |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 1. | Проект инициирован (паспорт проекта утвержден) | 25.12.2016 г. | Утвержденный паспорт проекта | Гаджиев И.М. | Проектный комитет |
| 2. | Утверждение сводного плана проекта | 01.04.2017 г. | Утвержденный сводный план проекта | Гаджиев И.М. | Проектный комитет |
| 3. | Вовлечениемолодых людей в общественно-полезные мероприятия, направленные на развитие и поддержку молодёжных инициатив |
| 3.1. | Развитие патриотического воспитания на территории Республики Дагестан |
| 3.1.1. | Организация и проведение Межрегионального военно-патриотического слета кадетских учреждений, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | 29.04.2017 г. | Проведен Межрегиональный военно-патриотический слет, в котором приняли участие команды из четырех субъектов Российской Федерации (Чечня, Ингушетия, КБР, Калмыкия).  | МагомедовР.М. | Проектный комитет |
| 3.1.2. | Организация и проведение Всероссийской акции «Вахта Памяти» | 27.04.2017 г. | Организовано торжественное шествие колонны участников акции во главе с представителямиТОКСв сопровождении военного оркестра от центральной площади Махачкалы до парка имени Ленинского комсомола. Возложеныцветы к монументу Героя Советского Союза Магомеда Гаджиева и к памятнику Воину-освободителю. Для участников акции организована полевая кухня. | МагомедовР.М. | Проектный комитет |
| 3.1.3. | Проведении Республиканской военно-спортивной игры «А ну-ка, парни!» среди допризывной молодёжи, посвященной 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  | 01.12.2017 г. | В муниципальных образованиях и городских округах республики проведена военно-спортивная игра «А ну-ка, парни!».  | МагомедовР.М. | Проектный комитет |
| 3.1.4. | Проведение Всероссийской акции «Письмо Победы». | 01.12.2017 г. | В муниципальных образованиях и городских округах республики проведена Всероссийская акция «Письмо Победы» целью, которой является формирование гражданской, патриотической позиции подрастающего поколения, воспитание чувства долга и уважения по отношению к ветеранам и участникам [Великой Отечественной Войны](http://www.regnum.ru/look/c2e5ebe8eae0ff20cef2e5f7e5f1f2e2e5edede0ff20e2eee9ede0/). | МагомедовР.М. | Проектный комитет |
| 3.1.5. | Проведение Всероссийской акции «Фронтовой кинотеатр» | 01.12.2017 г. | Минмолодежи РД совместно с ГБУ РД «Дом дружбы» организованы и проведены показы документальных, патриотических фильмов на военную тематику для студентов ВУЗов и СУЗов.  | МагомедовР.М. | Проектный комитет |
| 3.1.6. | Организация и проведение Всероссийского молодежного исторического квеста «Сталинградская битва». | 01.12.2017 г. | Проведен квест «Сталинградская битва» среди учащихся образовательных учреждений г. Махачкалы.  | МагомедовР.М. | Проектный комитет |
| 3.1.7. | Проведение турнира по мини-футболу среди студентов учебных заведений города Махачкалы. | 01.06.2017 г. | На базе Дагестанского государственного университета народного хозяйства и колледжа строительства и дизайна проведен турнир по мини-футболу среди учащихся образовательных учреждений г. Махачкалы.  | МагомедовР.М. | Проектный комитет |
| 3.2. | Мероприятия по вовлечению в добровольческую деятельность молодых людей  |
| 3.2.1. | Разработка положения по мероприятиям приоритетной программы и их утверждение, и определение графика и проведение мероприятий в рамках программы | 01.02.2017 г. | Разработаны положения по мероприятиям приоритетной программы: Весенняя неделя добра, конкурс по тимбилдингу «Команда будущего», конкурс «Доброволец года 2017», Осенний марафон добрых дел, акция «Волшебство новогодней поры», «Республиканская школа добровольчества». | Абдуллаев Р.М. | Проектный комитет |
| 3.2.2. | Поэтапное увеличение притока добровольческих ресурсов в социальную сферу в количестве – 2 000 человек. | 01.12.2017 г. | Вовлечено в добровольческую деятельность 2000 человек. Выдано 400 волонтерских книжек. В муниципальных образованиях РД созданы волонтерские корпуса (объединения). | Абдуллаев Р.М. | Проектный комитет |
| 3.2.3. | Включение в добровольческую деятельность не менее 1000 человек на территории Республики Дагестан, в соответствии с критериями эффективности программы «добровольчество»  | 25.05.2017 г. | Более 1000 человек вовлечены в добровольческую деятельность. Проведено 25 семинаров-тренингов для волонтеров. Проведено свыше 200 мероприятий в муниципалитетах. | Абдуллаев Р.М. | Проектный комитет |
| 3.2.4. | Не менее 2000 человек, включены в добровольческую деятельность в соответствии с критериями эффективности и расширение сферы добровольческой деятельности по 3-м новым направлениям работы (сервисное волонтерство, благотворительность, медицина) | 25.12.2017 г. | свыше 2000 человек вовлечены в добровольческую деятельность. Проведено свыше 50 тренингов и семинаров по добровольчеству для молодежи. Проведено свыше 400 мероприятий в муниципальных образованиях.  | Абдуллаев Р.М. | Проектный комитет |
| 3.2.5 | Создание Штаба молодежного экологического движения Республики Дагестан в рамках Года экологии | 25.03.2017 г. | Создан Штаб молодежного экологического движения. Проведена встреча с министром природных ресурсов и экологии РД с 200 активистами движения. Подписано соглашение о сотрудничестве между ДГУ, Минприроды РД и Минмолодежи РД.  | Абдуллаев Р.М. | Проектный комитет |
| 3.2.6. | Создание добровольческого объединения «Волонтеры-медики» | 15.10.2017 г | Создано и действует добровольческое объединение Волонтеры - медики». Проведено 15 мастер-классов по оказанию ПМП. | Абдуллаев Р.М. | Проектный комитет |
| 3.2.7. | Создание добровольческого объединения «Молодые профессионалы» (на базе средних специальных учебных заведениях Республики Дагестан) | 01.12.2017 г. | Создано добровольческое объединение «Молодые профессионалы» на базе Республиканского политехнического колледжа. Около 100 волонтеров приняло участие в II Чемпионате рабочих профессий. | Абдуллаев Р.М. | Проектный комитет |
| 3.2.8. | Участие волонтеров на XIX Всемирном Фестивале молодежи и студентов  | 01.12.2017 г | Во XIX Всемирном Фестивале молодежи и студентов в г. Сочи от Республики Дагестан приняли участие 40 волонтеров. | Абдуллаев Р.М. | Проектный комитет |
| 3.2.9. | Регистрация волонтеров на сайте http://russia2017.com/ | 30.03.2017 г. | Зарегистрировано196 волонтеров.  | Абдуллаев Р.М. | Проектный комитет |
| 3.2.10. | Конкурсный отбор из числа волонтеров подавших заявку на участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов от Республики Дагестан  | 01.10.2017 г. | Проведен конкурсный отбор и выбраны 40 волонтеров. | Абдуллаев Р.М. | Проектный комитет |
| 3.2.11. | Участие 40 волонтеров от Республики Дагестан на XIX Всемирном Фестивале молодежи и студентов в г. Сочи | 21.10.2017 г. |  Во XIX Всемирном Фестивале молодежи и студентов в г. Сочи от Республики Дагестан приняли участие 40 волонтеров | Абдуллаев Р.М. | Проектный комитет |
| 3.3. | Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений на территории Республики Дагестан |
| 3.3.1. | Разработка календарного плана реализации мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений. Определение тем и приглашение специалистов для проведения встреч с молодежью | 01.06.2017 г. | Разработан календарный план, направленный на профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения.  | Гусейнов Ю.М. | Проектный комитет |
| 3.3.2. | Проведение тематических мероприятий в вузах и ссузах республики согласно утвержденному календарному плану | 01.12.2017 г. | Проведены 18 встреч в муниципальных образованиях Республики Дагестан  | Гусейнов Ю.М. | Проектный комитет |
| 3.3.3. | Разработка, создание и распространение 3 методических пособий по профилактике асоциальных явлений для органов, реализующих государственную молодежную политику в Республики Дагестан | 15.10.2017 г | Разработаны три методические рекомендации, направленные на профилактику наркотических препаратов и их прекурсоров для органов, реализующих государственную молодежную политику.  | Гусейнов Ю.М. | Проектный комитет |
| 3.3.4. | Разработка и распространение методического семинара «Я выбираю сам», направленного на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни.  | 01.12.2017 г. | Методический семинар разработан и разослан в электронном варианте во все муниципальные образования Республики Дагестан | Гусейнов Ю.М. | Проектный комитет |
| 3.3.5. | Издание и тиражирование методических пособий для социальных педагогов по работе с «трудными» подростками.  | 15.10.2017 г. | Электронный вариант пособия разослан во все муниципальные образования Республики Дагестан | Гусейнов Ю.М. | Проектный комитет |
| 3.4. | Участие в общероссийских и международных образовательных программах |
| 3.4.1. | Проведено 5 региональных форумов | 01.12.2017 г. |  | Курбанов Х.У. | Проектный комитет |
| 3.4.2. | Всероссийский молодежный историко-краеведческий форум «Кайтаг - 2017» | 15.10.2017 г. | В Кайтагском районе прошел Всероссийский молодежный историко-краеведческий форум «Кайтаг - 2017» | Курбанов Х.У. | Проектный комитет |
| 3.4.3. | Региональный молодежный экологический форум «Ицари-2017» | 15.07.2017 г. | В Дахадаевском районе прошел Всероссийский молодежный историко-краеведческий форум «Ицари - 2017» | Курбанов Х.У. | Проектный комитет |
| 3.4.4. | Региональный молодежный форум «Акуша» | 15.08.2017 г. | В Акушинском районе в близи села Акуша прошел Региональный молодежный форум «Акуша» | Курбанов Х.У. | Проектный комитет |
| 3.4.5. | Всероссийский молодежный форум лидеров «Чиндирчеро» | 15.08.2017 г. | В Акушинском районе на базе горно-туристического и горнолыжного курорта «Чиндирчеро» прошел Всероссийский молодежный форум лидеров «Чиндирчеро». | Курбанов Х.У. | Проектный комитет |
| 3.4.6. | Молодежный форум «Эффективный муниципалитет» | 15.09.2017 г. | В горном, северном, южном и центральном территориальном округе провели форум «Эффективный муниципалитет». | Курбанов Х.У. | Проектный комитет |
| 3.4.7. | Направлено на участие в XIX Всемирном Фестивале молодежи и студентов 125 участников | 01.11.2017 г. | Во XIX Всемирном Фестивале молодежи и студентов г. Сочи из Республики Дагестан приняло участие 125 человек | Курбанов Х.У. | Проектный комитет |
|  | Во Всероссийской форумной кампании приняло участие 750 человек | 01.12.2017 г. | Приняло участие во Всероссийской форумной кампании 750 человек | Курбанов Х.У. | Проектный комитет |
| 3.4.8. | Подготовлено 500 молодежных проектов, направленных на решение социально-экономических проблем | 01.12.2017 г. | Подготовлено и разработано 500 молодежных проектов направленных на решение социально-экономических проблем для участия во всероссийских и региональных форумах  | Курбанов Х.У. | Проектный комитет |
| 3.4.9. | Прошли обучение по социальному проектированию 1450 человек | 01.12.2017 г. | Обучено по социальному проектированию 1450 человек | Курбанов Х.У. | Проектный комитет |
| 3.5. | Мероприятия по развитию молодежного предпринимательства на территории Республики Дагестан |
| 3.5.1. | Обучено навыкам ведения бизнеса свыше 2500 человек | 01.12.2017 г. | В рамках проекта обучено навыкам ведения бизнеса свыше 2500 человек | Максутов Р.Ш. | Проектный комитет |
| 3.5.2. | Создано 50 новых бизнесов | 01.12.2017 г. | Зарегистрировано и функционирует 50 молодых предпринимателей  | Максутов Р.Ш. | Проектный комитет |
| 3.5.3. | Подготовлено свыше 450 бизнес-планов | 15.10.2017 г. | В ходе тренингов с молодыми людьми подготовлено 450 бизнес-планов для участия в грантовой поддержки молодых предпринимателей в РД | Максутов Р.Ш. | Проектный комитет |
| 3.5.4. | Проведено 250 мероприятий по пропаганде и развитию молодежного предпринимательства | 01.12.2017 г. | проведены 250 тренингов и обучающих семинаров по территориальным округам РД  | Максутов Р.Ш. | Проектный комитет |
| 3.5.5. | Создано сообщество молодых предпринимателей Республики Дагестан | 01.12.2017 г. |  Создано сообщество включающее в себя 150 молодых предпринимателей Республики Дагестан | Максутов Р.Ш. | Проектный комитет |
| 3.5.6. | Создан сайт и мобильное приложение для помощи начинающим предпринимателям | 15.10.2017 г. | Разработан и запущен сайт и мобильное приложение для помощи начинающим предпринимателям | Максутов Р.Ш. | Проектный комитет |
| 3.6. | Участие молодежи в культурно-творческой деятельности |
| 3.6.1. | В рамках движения КВН функционирует 27 команд | 01.12.2017 г. | Созданы 27 команд в Дагестанской школе КВН | Лугуев А.С. | Проектный комитет |
| 3.6.2. | Создана сеть школ КВН в муниципалитетах Республики Дагестан | 01.12.2017 г. | Во всех городах республики проведены мастер-классы по игре КВН | Лугуев А.С. | Проектный комитет |
| 3.6.3. | Проведено 13 мероприятий культурно-творческой направленности | 01.06.2017 г. | В районах и городах республики проведены 13 мероприятий культурно-творческой направленности (Голос гор, Дагестанская лига КВН, Студенческая весна, Слет творческой молодежи и т.д.) | Лугуев А.С. | Проектный комитет |
| 4 | Проект завершен |  |  |  |  |

1. План финансового обеспечения приоритетного проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | ГРБС | КБКрасходов | Срок доведения лимитов бюджетных обязательств | Бюджетные источники финансирования, млн.руб. | Внебюджетные источники финансирования, млн.руб. | Всего, млн.рублей |
| Федеральный бюджет | Консолидированный бюджет Республики Дагестан |  |
| всего | В т.ч. субсидии из федерального бюджета |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 1. | Проект инициирован (паспорт проекта утвержден) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Утверждение сводного плана проекта | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Добровольческая деятельность  | Министерство по делам молодежи Республики Дагестан | 3320199000 | январь 2017 |  | 0,95 |  | - | 0,95 |
| 4. | Развитие патриотического воспитания  | Министерство по делам молодежи Республики Дагестан | 3320199000 | январь 2017 |  | 0,9 |  | - | 0,9 |
| 5. | Развитие культурно-творческой деятельности  | Министерство по делам молодежи Республики Дагестан | 3320199000 | январь 2017 |  | 2,35 |  | - | 2,35 |
| 6. | Развитие молодежного предпринимательства  | Министерство по делам молодежи Республики Дагестан | 33201R44503320154450 | январь 2017 | 7,95 | 0,42 | 7,95 | - | 8,4 |
| 7. | Профилактика асоциальных явлений  | Министерство по делам молодежи Республики Дагестан | 3320199000 | январь 2017 |  | 1,6 |  | - | 1,6 |
| 8. | Общероссийские и международные образовательные программы | Министерство по делам молодежи Республики Дагестан | 3320199000 | январь 2017 |  | 4,15 |  | - | 4,15 |

1. План согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование согласования | Ответственный за проведение | месяц |
| Янв.  | Фев.  | Март  | Апрель | Май  | Июнь  | Июль  | Август  | Сент.  | Окт.  | Ноя. | Дек.  |
| Основные согласования |
| Определение объемов финансирования проекта | Гаджиев И.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение паспорта проекта | Гаджиев И.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждение сводного плана проекта | Гаджиев И.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановые контрольные мероприятия |
| **Развитие патриотического воспитания на территории Республики Дагестан** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение Межрегионального военно-патриотического слета кадетских учреждений, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | Магомедов Р. М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение Всероссийской акции «Вахта Памяти» | Магомедов Р. М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведении Республиканской военно-спортивной игры «А ну-ка, парни!» среди допризывной молодёжи, посвященной 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  | Магомедов Р. М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение Всероссийской акции «Письмо Победы». | Магомедов Р. М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение Всероссийской акции «Фронтовой кинотеатр» | Магомедов Р. М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение Всероссийского молодежного исторического квеста «Сталинградская битва». | Магомедов Р. М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение турнира по мини-футболу среди студентов учебных заведений города Махачкалы. | Магомедов Р. М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение Всероссийской акции «Бессмертный полк» | Магомедов Р. М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятия по вовлечению в добровольческую деятельность молодых людей**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка положения по мероприятиям приоритетной программы и их утверждение, и определение графика и проведение мероприятий в рамках программы  | Абдуллаев Р.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поэтапное увеличение притока добровольческих ресурсов в социальную сферу в количестве – 2 000 человек. | Абдуллаев Р.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение в добровольческую деятельность не менее 1000 человек на территории Республики Дагестан, в соответствии с критериями эффективности программы «добровольчество»  | Абдуллаев Р.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не менее 2000 человек, включены в добровольческую деятельность в соответствии с критериями эффективности и расширение сферы добровольческой деятельности по 3-м новым направлениям работы (сервисное волонтерство, благотворительность, медицна) | Абдуллаев Р.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание 3-х волонтерских объединений | Абдуллаев Р.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание Штаба молодежного экологического движения Республики Дагестан в рамках Года экологии | Абдуллаев Р.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание добровольческого объединения «Волонтеры-медики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание добровольческого объединения «Молодые профессионалы» (на базе средних специальных учебных заведениях Республики Дагестан) | Абдуллаев Р.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие волонтеров на XIX Всемирном Фестивале молодежи и студентов  | Абдуллаев Р.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистрация волонтеров на сайте http://russia2017.com/ | Абдуллаев Р.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конкурсный отбор из числа волонтеров подавших заявку на участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов от Республики Дагестан  | Абдуллаев Р.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие 40 волонтеров от Республики Дагестан на XIX Всемирном Фестивале молодежи и студентов в г. Сочи | Абдуллаев Р.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений на территории Республики Дагестан** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка календарного плана реализации мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений. Определение тем и приглашение специалистов для проведения встреч с молодежью | Гусейнов Ю.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение тематических мероприятий в вузах и ссузах республики согласно утвержденному календарному плану | Гусейнов Ю.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка, создание и распространение 3 методических пособий по профилактике асоциальных явлений для органов, реализующих государственную молодежную политику в Республики Дагестан | Гусейнов Ю.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и распространение методического пособия «Я выбираю сам», направленного на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни. Методический семинар разослан во все муниципальные образования Республики Дагестан | Гусейнов Ю.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Издание и тиражирование методических пособий для социальных педагогов по работе с «трудными» подростками. Электронный вариант пособия разослан во все муниципальные образования Республики Дагестан | Гусейнов Ю.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Участие в общероссийских и международных образовательных программах** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всероссийский молодежный историко-краеведческий форум «Кайтаг - 2017» | Курбанов Х.У. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный молодежный экологический форум «Ицари-2017» | Курбанов Х.У. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный молодежный форум «Акуша» | Курбанов Х.У. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всероссийский молодежный форум лидеров «Чиндирчеро» | Курбанов Х.У. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молодежный форум «Эффективный муниципалитет» | Курбанов Х.У. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направлено на участие в XIX Всемирном Фестивале молодежи и студентов 125 участников | Курбанов Х.У. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Во Всероссийской форумной кампании приняло участие 750 человек | Курбанов Х.У. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовлено 500 молодежных проектов, направленных на решение социально-экономических проблем | Курбанов Х.У. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прошли обучение по социальному проектированию 1450 человек | Курбанов Х.У. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Количество молодых людей, вовлеченных в реализацию мероприятий по развитию молодежного предпринимательства на территории Республики Дагестан** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обучено навыкам ведения бизнеса свыше 2500 человек | Максутов Р.Ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создано 50 новых бизнесов | Максутов Р.Ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовлено свыше 450 бизнес-планов | Максутов Р.Ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведено 250 мероприятий по пропаганде и развитию молодежного предпринимательства | Максутов Р.Ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создано сообщество молодых предпринимателей Республики Дагестан | Максутов Р.Ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создан сайт и мобильное приложение для помощи начинающим предпринимателям | Максутов Р.Ш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Количество молодых людей, вовлеченных в культурно-творческую деятельность на территории** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В рамках движения КВН функционирует 27 команд | Лугуев А.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создана сеть школ КВН в муниципалитетах Республики Дагестан | Лугуев А.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведено 13 мероприятий культурно-творческой направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект завершен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. План управления приоритетным проектом

4.1. Управление результатами и выгодами

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя/Республика Дагестан | Базовое значение | Период, год |
| 2017 |
|  | Количество молодых людей, вовлеченных в добровольческую деятельность на территории Республики Дагестан | 2550 | 4350 |
|  | Количество молодых людей, вовлеченных в деятельность, направленную на развитие патриотического воспитания на территории Республики Дагестан | 3580 | 4720 |
|  | Количество молодых людей, вовлеченных в культурно-творческую деятельность на территории Республики Дагестан | 4250 | 6500 |
|  | Количество молодых людей, вовлеченных в реализацию мероприятий по развитию молодежного предпринимательства на территории Республики Дагестан | 3000 | 4200 |
|  | Количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений на территории Республики Дагестан | 3370 | 4650 |
|  | Количество молодых людей, вовлеченных в общероссийские и международные образовательные программы | 1200 | 1450 |

4.2. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная категорияизменений | Рабочий орган проекта по направлению мероприятий проекта | ЦКПУ | РП | ФЗ | Экспертная группа | РПО | ПК | ПрезидиумСовета |
| Изменение показателей и результатом проекта |
| Результаты проекта | ПЗ | Э | С | С | Э | - | С |   |
| Показатели проекта | ПЗ | Э | С | С | Э | - | С |  |
| Изменение сроков проекта (контрольных точек) |
| Паспорт проекта | ПЗ | Э | С | С | Э | - | С |  |
| Сводный план | ПЗ | Э | С | С |  С/У | - | С |   |
| Рабочий план | ПЗ |  С | С/У |  С/У |  С/У |   |  С |   |

4.3. Состав рабочих органов приоритетного проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
| 1. | Руководитель проекта | Карибов Анатолий Шамсутдинович | Первый Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан | Общее руководство приоритетным проектом | Гаджиев А.Р. Министр по делам молодежи РД |
| 2. | Администратор проекта/участник проекта | Гаджиев И.М. | Руководитель проектного офиса Министерства по делам молодежи Республики Дагестан  | Организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя проекта и рабочих органов проекта, ведение мониторинга реализации проекта и формирование отчетности. | Гаджиев А.Р. Министр по делам молодежи РД |
| 3. | Участник проекта | Абдуллаев Р.М. | Заместитель директора ГКУ РД «РМЦ»Минмолодежи РД  | Выполнение работ по отдельному блоку | Гаджиев А.Р. Министр по делам молодежи РД |
| 4. | Участник проекта | Гусейнов Ю.М. | и.о. начальника отдела профилактических программ и проектов Минмолодежи РД  | Выполнение работ по отдельному блоку | Гаджиев А.Р. Министр по делам молодежи РД |
| 5. | Участник проекта | Курбанов Х.У. | Главный специалист отдела по работе со студенческой и трудящейся молодежью Минмолодежи РД  | Выполнение работ по отдельному блоку | Гаджиев А.Р. Министр по делам молодежи РД |
| 6. | Участник проекта | Максутов Р.Ш. | Директор ГКУ РД «РМЦ» Минмолодежи РД  | Выполнение работ по отдельному блоку | Гаджиев А.Р. Министр по делам молодежи РД |
| 7. | Участник проекта | Лугуев А.С. | Заместитель директора ГКУ РД «РМЦ» Минмолодежи РД  | Выполнение работ по отдельному блоку | Гаджиев А.Р. Министр по делам молодежи РД |
| 8. | Участник проекта | Магомедов Р.М. | Начальник отдела гражданско-патриотического воспитания ГКУ РД «РМЦ»Минмолодежи РД  | Выполнение работ по отдельному блоку | Гаджиев А.Р. Министр по делам молодежи РД |

4.4. План коммуникаций по приоритетному проекту

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Комупередается информация | Когдапередает информацию | Как передается информация |
| 1. | Статус проекта | Руководитель проекта | Функциональному заказчику | Ежемесячно  | Письменный отчет,электронная почта |
| 2. | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Письменный отчет, электронная почта |
| 3. | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта | Не позже сроков графиков и контрольных точек | Письменный отчет, |
| 4 | Информация о статусе рисков и возможностей по проекту | Участники проекта | Руководителю проекта | В соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей | Телефонная связь, электронная почта |
| 5 | Обмен опытом, текущие вопросы | Администратор проекта, участники проекта | Рабочая группа | Ежемесячно  | электронная почта Устные коммуникации в ходе совещания |
| 6 | Приглашения на совещания | Руководитель проекта | Участники совещания | За 3 дня до даты совещания | Телефонная связь, электронная почта |
| 7 | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресаты | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |

4.5. Управление рисками приоритетного проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Мероприятия по предупреждению риска | Вероятность  | Уровень влияния | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление риском |
| 1. | Недостаточное или полное отсутствие финансирования необходимого для достижения поставленных целей приоритетного проекта мероприятий. | Не своевременное финансирование мероприятий Проекта не позволит реализовать мероприятия проекта в полном объеме | Обеспечение правильного расчета необходимых объемов средств регионального бюджета и необходимого дополнительного финансирования, а также привлечения внебюджетных источников. | 7 | 7 | один раз в год | Гаджиев И.М. |
| 2. | Непонимание органами исполнительной власти задач и приоритетов развития добровольчества, как инструмента воспитания социально - активной молодежи (потребительское отношение к труду добровольцев) | Снижение числа молодежи в рядах добровольцев  | Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития добровольчества, а также публичного освещения хода и результатов реализации приоритетного проекта | 5 | 5 | один раз в год | Абдуллаев Р.М. |

4.6. Управление возможностями приоритетного проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиевозможности | Ожидаемыеэффекты | Мероприятия по реализации возможности | Вероятность  | Уровень влияния | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление достижением возможности |
| 1. | Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации проекта обеспечит управление рисками | Своевременная реализация мероприятий Проекта в полном объеме | Мониторинг реализации мероприятий Проекта с оценкой основных целевых индикаторов и показателей, в том числе проведение упреждающего мониторинга угроз и рисков | 7 | 7 | один раз в год | Гаджиев А.Р. |