**Сводный план приоритетного проекта**

 **«Кодекс чести Дагестанца»**

Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Министр по делам молодежи Республики Дагестан – Гаджиев Арсен Русланович |
| Администратор проекта | Гаджиев Ислам Магомедович, консультант отдела по работе со студенческой и трудящейся молодежью– руководитель «проектного офиса» министерства по делам молодежи Республики Дагестан |
| Разработчик сводного плана | Гаджиев Ислам Магомедович, консультант отдела по работе со студенческой и трудящейся молодежью– руководитель «проектного офиса» министерства по делам молодежи Республики Дагестан |

1. План приоритетного проекта по контрольным точкам

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеконтрольной точки | Срок | Вид документаи (или результат) | Ответственныйисполнитель | Уровеньконтроля |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 1. | Проект инициирован (паспорт проекта утвержден) | 25.12.2016 | Утвержденный паспорт проекта | Гаджиев И.М. | Проектный комитет |
| 2. | Утверждение сводного плана проекта | 01.04.2017 | Утвержденный сводный план проекта | Гаджиев И.М. | Проектный комитет |
| 3. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание, профилактику экстремизма и терроризма в молодежной среде на территории Республики Дагестан |
| 3.1 | Проведены семинары в муниципальных образованиях Республики Дагестан | 01.12.2017 г. | Проведены семинары с использованием презентационного материала по проекту «Кодекс чести Дагестанца» | Начальник отдела гражданско-патриотического воспитания молодежи ГКУ РД «Республиканский молодежный центр» Министерство по делам молодежи РД (далее – ГКУ РД «РМЦ» Минмолодежи РД) Магомедов Рамазан Мурадович | Проектный комитет |
| 3.2 | Создание методического пособия | 15.10.2017 г. | Методическое пособие разработано и направлено в муниципальные образования Республики Дагестан  | Начальник отдела гражданско-патриотического воспитания ГКУ РД «РМЦ»Минмолодежи РД МагомедовРамазан Мурадович | Проектный комитет |
| 3.3 | Проведение встреч со студентами и учащимися из группы риска | 25.03.2017 г.01.06.2017 г. 15.10.2017 г. 01.12.2017 г. | Проведено 18 встреч с молодежью из группы риска в количестве 2400 человек в муниципальных образованиях Республики Дагестан | Начальник отдела гражданско-патриотического воспитания ГКУ РД «РМЦ»Минмолодежи РД МагомедовРамазан Мурадович | Проектный комитет |
| 4 | Формирование в молодежной среде чувства общероссийской гражданской идентичности  |
| 4.1 | Проведены патриотические акции с участием молодежи | 15.10.2017 г.  | Розданы ленты (триколор), проведён социологический опрос по данной тематике, розданы информационные буклеты  | Магомедов Р. М. | Проектный комитет |
| 4.2 | 12 июня во всех МО и ГО Республики Дагестан проведены праздничные мероприятия посвященные Дню России, направленные на популяризацию идей российской государственности | 12.06.2017 | Розданы ленты (триколор), проведён социологический опрос по данной тематике, розданы информационные буклеты  | Магомедов Р. М. | Проектный комитет |
| 4.3 | 26 июля во всех МО и ГО Республики Дагестан проведены праздничные мероприятия посвященные Дню Конституции Республики Дагестан (организованы концерты, шествия, флэшмобы) | 26.07.2017 г. | Розданы ленты (триколор), проведён социологический опрос по данной тематике, розданы информационные буклеты  | Магомедов Р. М. | Проектный комитет |
| 4.4 | 22 августа во всех МО и ГО Республики Дагестан проведены патриотические акции, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации | 22.08.2017 г. | Розданы ленты (триколор), проведён социологический опрос по данной тематике, розданы информационные буклеты  | Магомедов Р. М. | Проектный комитет |
| 4.5 | 15 сентября во всех МО и ГО Республики Дагестан проведены праздничные мероприятия посвященные Дню единства народов Дагестана | 15.09.2017 г. | Розданы ленты (триколор), проведён социологический опрос по данной тематике, розданы информационные буклеты  | Магомедов Р. М. | Проектный комитет |
| 4.6 | 4 ноября во всех МО и ГО Республики Дагестан проведены праздничные мероприятия посвященные Дню народного единства | 04.11.2017 г. | Розданы ленты (триколор), проведён социологический опрос по данной тематике, розданы информационные буклеты  | Магомедов Р. М. | Проектный комитет |
|  | 12 декабря во всех МО и ГО Республики Дагестан проведены праздничные мероприятия посвященные Дню Конституции Российской Федерации (организованы концерты, шествия, флэшмобы) | 12.12.2017 г. | Розданы ленты (триколор), проведён социологический опрос по данной тематике, розданы информационные буклеты  | Магомедов Р. М. | Проектный комитет |
| 4.7 | Проведены встречи с молодежью направленные на духовно-нравственное воспитание, профилактику экстремизма и терроризма | 01.12.2017 г. | Проведены встречи с использованием презентационного материала по проекту «Кодекс чести Дагестанца» | Магомедов Р. М. | Проектный комитет |
| 4.8 | Разработка информационных буклетов | 15.10.2017 г. | Разработаны информационные буклеты по всем направлениям проекта «Кодекс чести Дагестанца» | Магомедов Р. М. | Проектный комитет |
| 5 | Проект завершен | 25.12. 2017 |  |  | Проектный комитет |

1. План финансового обеспечения приоритетного проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | ГРБС | КБКрасходов | Срок доведения лимитов бюджетных обязательств | Бюджетные источники финансирования, млн.руб. | Внебюджетные источники финансирования, млн.руб. | Всего, млн.рублей |
| Федеральный бюджет | Консолидированный бюджет Республики Дагестан |  |
| всего | В т.ч. субсидии из федерального бюджета |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 1. | Проект инициирован (паспорт проекта утвержден) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Утверждение сводного плана проекта | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Развитие патриотического воспитания | Министерство по делам молодежи Республики Дагестан |  3320199000  | январь 2017 | - | 0,4 | - | - | 0,4 |
| 4. | Профилактика асоциальных явлений | Министерство по делам молодежи Республики Дагестан | 3320199000 | январь 2017 | - | 0,3 | - | - | 0,3 |

1. План согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование согласования | Ответственный за проведение | месяц |
| Янв.  | Фев.  | Март  | Апрель | Май  | Июнь  | Июль  | Август  | Сент.  | Окт.  | Ноя. | Дек.  |
| Основные согласования |
| Определен объем финансирования проекта | Гаджиев И.М.консультант отдела по работе со студенческой и трудящейся молодежью Минмолодежи РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержден паспорт проекта | Гаджиев И.М. консультант отдела по работе со студенческой и трудящейся молодежью Минмолодежи РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утвержден сводный плана проекта | Гаджиев И.М. консультант отдела по работе со студенческой и трудящейся молодежью Минмолодежи РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановые контрольные мероприятия |
| Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание, профилактику экстремизма и терроризма в молодежной среде на территории Республики Дагестан |
| Проведены семинары в муниципальных образованиях Республики Дагестан. | Магомедов Р.М. Начальник отдела гражданско-патриотического воспитания ГКУ РД «РМЦ»Минмолодежи РД  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание методического пособия. | Магомедов Р. М. Начальник отдела гражданско-патриотического воспитания ГКУ РД «РМЦ»Минмолодежи РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение встреч со студентами и учащимися из группы риска | Магомедов Р. М. Начальник отдела гражданско-патриотического воспитания ГКУ РД «РМЦ»Минмолодежи РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование в молодежной среде чувства общероссийской гражданской идентичности  |
| Проведены патриотические акции с участием молодежи | Магомедов Р. М. Начальник отдела гражданско-патриотического воспитания ГКУ РД «РМЦ»Минмолодежи РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 июня во всех МО и ГО Республики Дагестан проведены праздничные мероприятия посвященные Дню России, направленные на популяризацию идей российской государственности | Магомедов Р. М. Начальник отдела гражданско-патриотического воспитания ГКУ РД «РМЦ»Минмолодежи РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 июля во всех МО и ГО Республики Дагестан проведены праздничные мероприятия посвященные Дню Конституции Республики Дагестан (организованы концерты, шествия, флэшмобы) | Магомедов Р. М. Начальник отдела гражданско-патриотического воспитания ГКУ РД «РМЦ»Минмолодежи РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 августа во всех МО и ГО Республики Дагестан проведены патриотические акции, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации | Магомедов Р. М. Начальник отдела гражданско-патриотического воспитания ГКУ РД «РМЦ»Минмолодежи РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 сентября во всех МО и ГО Республики Дагестан проведены праздничные мероприятия посвященные Дню единства народов Дагестана | Магомедов Р. М. Начальник отдела гражданско-патриотического воспитания ГКУ РД «РМЦ»Минмолодежи РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 ноября во всех МО и ГО Республики Дагестан проведены праздничные мероприятия посвященные Дню народного единства | Магомедов Р. М. Начальник отдела гражданско-патриотического воспитания ГКУ РД «РМЦ»Минмолодежи РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 декабря во всех МО и ГО Республики Дагестан проведены праздничные мероприятия посвященные Дню Конституции Российской Федерации (организованы концерты, шествия, флэшмобы) | Магомедов Р. М. Начальник отдела гражданско-патриотического воспитания ГКУ РД «РМЦ»Минмолодежи РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведены встречи с молодежью направленные на духовно-нравственное воспитание, профилактику экстремизма и терроризма | Магомедов Р. М. Начальник отдела гражданско-патриотического воспитания ГКУ РД «РМЦ»Минмолодежи РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка информационных буклетов | Магомедов Р. М. Начальник отдела гражданско-патриотического воспитания ГКУ РД «РМЦ»Минмолодежи РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект завершен** | Гаджиев А.Р. Министр по делам молодежи РД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. План управления приоритетным проектом
	1. Управление результатами и выгодами

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя/Республика Дагестан | Базовое значение | Период, год |
| 2017 |
|  | Количество муниципальных образований республики Дагестан обеспеченных методическим пособием. | 0 | 30 |
|  | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание, профилактику экстремизма и терроризма в молодежной среде на территории Республики Дагестан | 20000 | 27000 |
|  | Количество проведённых семинаров в муниципальных образованиях | 30 | 40 |
|  | Проведение патриотических акции с участием молодежи | 20 | 45 |

* 1. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная категорияизменений | Рабочий орган проекта по направлению мероприятий проекта | ЦКПУ | РП | ФЗ | Экспертная группа | ФПО(РПО) | ПК | ПрезидиумСовета |
| Изменение показателей и результатом проекта |
| Результаты проекта | ПЗ | Э | С | С | Э | - | С |   |
| Показатели проекта | ПЗ | Э | С | С | Э | - | С |  |
| Изменение сроков проекта (контрольных точек) |
| Паспорт проекта | ПЗ | Э | С | С | Э | - | С |  |
| Сводный план | ПЗ | Э | С | С |  С/У | - | С |   |
| Рабочий план | ПЗ |  С | С/У |  С/У |  С/У |   |  С |   |

* 1. Состав рабочих органов приоритетного проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
| 1. | Руководитель проекта | Джафаров Р.Д. | Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан | Общее руководство приоритетным проектом | Гаджиев А.Р., министр по делам молодежи Республики Дагестан |
| 2. | Администратор проекта/участник проекта | Гаджиев И.М. | Консультант отдела по работе со студенческой и трудящейся молодежью– руководитель «проектного офиса» министерства по делам молодежи Республики Дагестан | Организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя проекта и рабочих органов проекта, ведение мониторинга реализации проекта и формирование отчетности.  | Гаджиев А.Р., министр по делам молодежи Республики Дагестан |
| 3. | Участник проекта | Магомедов Р. М. | Начальник отдела гражданско-патриотического воспитания ГКУ РД «РМЦ»Минмолодежи РД МагомедовРамазан Мурадович | Выполнение работ по отдельному блоку | Гаджиев А.Р., министр по делам молодежи Республики Дагестан |

4.4. План коммуникаций по приоритетному проекту

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Комупередается информация | Когдапередает информацию | Как передается информация |
| 1. | Статус проекта | Руководитель проекта | Функциональному заказчику | Ежемесячно  | Письменный отчет,электронная почта |
| 2. | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Письменный отчет, электронная почта |
| 3. | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта | Не позже сроков графиков и контрольных точек | Письменный отчет, |
| 4 | Информация о статусе рисков и возможностей по проекту | Участники проекта | Руководителю проекта | В соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей | Телефонная связь, электронная почта |
| 5 | Обмен опытом, текущие вопросы | Администратор проекта, участники проекта | Рабочая группа | Ежемесячно  | электронная почта Устные коммуникации в ходе совещания |
| 6 | Приглашения на совещания | Руководитель проекта | Участники совещания | За 3 дня до даты совещания | Телефонная связь, электронная почта |
| 7 | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресаты | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |

4.5 Управление рисками приоритетного проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Мероприятия по предупреждению риска | Вероятность  | Уровень влияния | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление риском |
| 1. | Недостаточное или полное отсутствие финансирования необходимого для достижения поставленных целей проекта мероприятий. | Не своевременное финансирование мероприятий Проекта не позволит реализовать мероприятия проекта в полном объеме | Обеспечение правильного расчета необходимых объемов средств регионального бюджета и необходимого дополнительного финансирования, а также привлечения внебюджетных источников. | 7 | 7 | один раз в квартал | Магомедов Р. М. |
| 2. | Отсутствие своевременного финансирования проекта без учета дорожной карты/привлечение внимания к проекту общественных организаций с целью расширения географии проекта |  | Участие и поиск грантовой поддержки/формирование медиа-плана, создание инфо поводов по проекту | 4 | 4 | один раз в квартал | Магомедов Р. М. |

4.6. Управление возможностями приоритетного проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиевозможности | Ожидаемыеэффекты | Мероприятия по реализации возможности | Вероятность  | Уровень влияния | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление достижением возможности |
| 1. | Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации проекта обеспечит управление рисками | Своевременная реализация мероприятий Проекта в полном объеме | Мониторинг реализации мероприятий Проекта с оценкой основных целевых индикаторов и показателей, в том числе проведение упреждающего мониторинга угроз и рисков | 7 | 7 | один раз в квартал | Магомедов Р. М. |