**ОТЧЕТ**

**об итогах реализации регионального проекта «Социальная активность»**

 **в рамках национального проекта «Образование»**

**за июнь 2022 года**

* ***Функциональные заказчики***

Министерство образования и науки Республики Дагестан, Министерство по делам молодежи Республики Дагестан.

* ***Планируемые к достижению показатели и результаты, а также пояснения к таблице***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели** | **План** | **Факт** | **%** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | Общая численность граждан Республики Дагестан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность **МЛН.ЧЕЛ.** | 0,0996 | 0,0791 | 79,3 | - |

* ***Заключение соглашений***

В системе ГИИС «Электронный бюджет» заключено Соглашению о реализации регионального проекта «Социальная активность (Республика Дагестан)» на территории Республики Дагестан» № 091-2019-E8007-1 от 11 февраля 2019 года между Министерством по делам молодежи Республики Дагестан и Федеральным агентством по делам молодежи о реализации регионального проекта на территории Республики Дагестан.

* ***Бюджет регионального проекта***

Министерством по делам молодежи Республики Дагестан подписано финансовое соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на реализацию федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» № 091-09-2022-022 от 28 декабря 2021 года с Федеральным агентством по делам молодежи.

Бюджет проекта на 2022 год: 8 975 353 (восемь миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч триста пятьдесят три) рубля 54 коп. (федеральный бюджет – 8 885 600,00 руб., региональный бюджет – 89 7544,54 руб.).

Субсидия получена регионом за победу на Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел», который проводился Федеральным агентством по делам молодежи в 2021 году.

 В рамках реализации субсидии планируется создание 4 (четырех) ресурсных центров добровольчества в Дагестане и реализация 5 (пяти) практик молодежных общественных добровольческих организаций (Волонтеры-медики, Волонтеры культуры, Лиза Алерт и ДоброЦентр).

Представленные практики реализуются на территории Республики Дагестан, имеют положительный социальный эффект и возможности для масштабирования. Также выстроено эффективное взаимодействие между органами власти, общественными организациями и волонтёрами, реализуются программы по вовлечению жителей в добровольческую деятельность, действуют инструменты поддержки социально значимых инициатив.

В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Дагестан на реализацию федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» необходимо обеспечить достижение результата «Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность» на 30 декабря 2022 г. в количестве 99622 человек.

**На 30 июня 2022 года целевой показатель достигнут на 79,3% (79 100 человек).**

* ***Проводимая работа, достигнутые результаты***
1. Утверждена государственная программа Республики Дагестан «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан» на период 2022-2024 гг.

Подписано дополнительное нефинансовое соглашение о реализации проекта с Федеральным агентством по делам молодежи № 091-2019-E8007-1/9 от 21 декабря 2021 г. через систему ГИИС «Электронный бюджет».

1. Разработана рабочая дорожная карта по реализации проекта «Социальная активность» в Республике Дагестан. Мероприятия реализуются по графику.
2. В практику работы Министерства по делам молодежи РД внедрены:

- Методические указания по мониторингу и внесению изменений в национальные проекты (программы) и федеральные проекты (утверждены президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам.

- В Единой информационной системе «Добро.ру» на 30 июня 2022 года зарегистрировано 61 348 добровольцев, 673 организатора мероприятий, 14509 волонтеров прошли обучение. Волонтерами республики проведено более 849 мероприятий.

- В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проводится информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы на 30 июня 2022 составил более 68 700 человек, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещено не 72 информационных материала.

- В целях достижения результата по прохождению координаторами добровольцев (волонтеров) курсов по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере рдобровольцев (волонтеров). На 30 июня 2022 года прошли обучение на сайте Добро.ру по системе Добро.Университет 315 добровольцев (результат перевыполнен на 113,7 %).

1. Еженедельно в каждый четверг на базе Республиканского молодежного центра проходят по вовлечению молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность. Тренинги проходят в рамках реализации программы по развитию волонтёрской деятельности «Республиканская школа добровольчества», главной целью которой является создание условий для развития и поддержки добровольческого движения, помощь и организация деятельности добровольческих отрядов в ссузах, вузах, муниципальных образованиях и молодежных центрах республики.

Проект предназначен для руководителей добровольческих объединений, координаторов добровольческих проектов и программ, волонтеров и специалистов организаций, привлекающих к своей деятельности добровольцев. В рамках тренингов они проходят образовательную программу, состоящую из трёх блоков: командообразование, семинар по добровольчеству и социальное проектирование.

В рамках тренингов с января по июнь 2022 года проведено более 52 мероприятия с охватом молодежи более 1788 человек.

1. 19 мая 2022 года в г. Махачкала на площадке Республиканского молодежного центра Министерства по делам молодежи Республики Дагестан прошел конкурс «Развитие сети ресурсных центров добровольчества в Дагестане» в рамках реализации субсидии «Регион добрых дел - 2022».

Конкурс проводится с целью стимулирования участия муниципальных образований в решении задач социально-экономического развития Республики Дагестан и развития сети муниципальных добровольческих (волонтерских) центров.

Заявки на Конкурс направили муниципальные районы и городские округа Республики Дагестан. На второй этап конкурса были допущены представители городов Дагестанские Огни и Кизляра, а также Акушинского, Левашинского, Дахадаевского, Хасавюртовского, Ногайского и Сулеман-Стальского районов.

По результатам очной защиты Конкурса были выбраны - город Кизляр, Хасавюртовский, Сулеман-Стальский и Левашинский районы, в которых созданы ресурсные центры добровольчества. Так, для организации работы ресурсных центров, победителям будут переданы материально-техническое обеспечение: ноутбуки, проекторы, фотопринтеры, информационные стенды и мн. др.

1. 23 мая 2022 года в соответствии приказом Министерства по делам молодежи Республики Дагестан проведен открытый конкурсный отбор Республики Дагестан в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2023 года.

Цель Конкурса – создание условий для устойчивого развития добровольческих (волонтерских) инициатив на территории Республики Дагестан, повышающих качество жизни людей и способствующих росту числа граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность.

В состав экспертной комиссии Конкурса вошли представители: региональных и муниципальных органов власти, в чью компетенцию входит социальное развитие и поддержка добровольчества (волонтерства); некоммерческих неправительственных организаций, эксперты, чья профессиональная деятельность имеет отношение к развитию добровольчества (волонтерства).

По итогам конкурса были отобраны следующие практики: развитие сети ресурсных центров добровольчества Республики Дагестан, школьный амбассадор добра, корпус спасателей 05, эко-десант, волонтеры кибербезопасности, твой выбор, медиацентр «ПРО Добро».

По итогам проведения очной защиты проектов Конкурса оформлен протокол. Проекты победители включены в региональную заявку для участия во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 2023 года.

***Финансирование:***

В рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» на 30 июня 2022 года в части освоения субсидии в размере 8 975 353,54 руб. (федеральный бюджет – 8 885 600,00 руб., региональный бюджет – 89 7544,54 руб.) заключены 17 на общую сумму 8 216 741,50 рублей, что составляет 100 % от планового количества контрактов.

Экономия по итогам торгов составляет 758 612,04 рублей.

На сумму экономии по согласованию с Федеральным агентством по делам молодёжи (далее – ФАДМ) также пройдут аукционные процедуры по созданию дополнительно ресурсного центра по развитию добровольчества.

Кассовое исполнение составляет 4 040 404,04 рублей, что составляет 100 % от профинансированных средств и 49,2 % от общей суммы.

* ***Имеющиеся проблемы, предложения и сроки их решения***

Проблем по реализации регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образования» не имеется.